Описание Проекта

«Digital Twin»

1. Команда Проекта (с указанием руководителя проекта и ВУЗов участников):

- Собачкин Алексей Викторович, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (руководитель проекта)

- Собачкина Лариса Джумаевна, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова

- Макарова Наталья Александровна, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова

- Михайлова Ксения Константиновна, Томский политехнический университет

2.Проблема

Преобладание стереотипов и недостаток престижа профессий ученых-конструкторов и инженеров-исследователей в глазах школьников

3. Цель

популяризация нестандартными методами профессий ученых-конструкторов, инженеров-исследователей среди школьников. Нестандартность подхода к популяризации исследовательско-конструкторской деятельности состоит в проектном подходе (школьники не просто слушают лекцию, что современный ученый-конструктор использует какие-либо инструменты, а непосредственно сами применяют их при разработке своих проектов), а также в использовании ТРИЗ-технологий в процессе работы над выбранной задачей

4. Задачи:

1. Выявление школьников, обнаруживающих склонность к исследовательско-конструкторской деятельности.

2. Создание лаборатории, оснащенной компьютерами со специальными программами и шлемами виртуальной реальности

3. Проведение двух циклов занятий – курсы по численному моделированию и курсы по ТРИЗ-технологиям

5. Целевая группа:

Мотивированные (изучающие математику, физику, химию в АлтГТУ в рамках довузовской подготовки) школьники 16-18 лет (9-11 класс) Барнаула, определяющиеся с выбором профессии.

6. Ожидаемые результаты (количественные и качественные):

Количественные:

- 25 школьников, принявших участие в курсах

- Лаборатория, оснащенная компьютерами со специальными программами и шлемами виртуальной реальности и используемая для дней профориентации (30 человек за мероприятие)

- 50 % участников проекта представят свои разработки на конференциях и конкурсах исследовательско-конструкторских проектов

- 75 % участников захотят прорабатывать свои исследовательско-конструкторские идеи после завершения Проекта

Качественные

- Увеличение конкурса при поступлении в вуз на инженерно-конструкторские специальности (средний балл, число поданных заявлений).

- Приток желающих пройти обучающий курс, узнавших о Проекте через "сарафанное радио" (от самих участников проекта) в процессе его реализации и после его завершения.

- Долгосрочным эффектом проекта является большее количество выпускников профессий ученых-конструкторов и инженеров-исследователей, работающих по специальности на промышленных предприятиях или решивших продолжить свое обучение, поступив в магистратуру/аспирантуру.

7. Этапы и сроки.

| Этап | Содержание деятельности (кратко) | Сроки (до какого или период) |
| --- | --- | --- |
| Первичное анкетирование учащихся на базе Центра "Наследники Ползунова" | 1) Фиксация уровня престижа профессий ученых-конструкторов и инженеров-исследователей у школьников и желания выбирать инженерно-конструкторские специальности для поступления в вуз. 2) Выявление школьников со склонностью к исследовательско-конструкторской деятельности. 3) Презентация воркшопа. | Октябрь 2018 |
| Формирование материально-технической базы | Создание лаборатории, оснащенной компьютерами со специальными программами и шлемами виртуальной реальности | Октябрь 2018 |
| Воркшоп «Digital Twin» | Состоит из двух взаимосвязанных курсов: 1. «Цифровой двойник» - занятия по конструированию. Ребята будут работать командно, каждая над своим проектом. Примеры проектов: - Плуг для возделывания почвы Марса - Опрыскиватель для выращивания растений в условиях невесомости - Сеялка для условий пониженной гравитации астероидов типа Церера и др. Работа школьников над проектом заключается в прохождении технологии конструирования PervasiveEngineeringSimulation™: использование численного моделирования на всех этапах разработки, начиная от первых идей. Школьники будут придумывать идеи для конструкции и превращать их в цифровых двойников устройства. Анализируя работу цифровых двойников, учащиеся будут находить недостатки и исправлять их. | Ноябрь 2018 – май 2019 |
|  | 2. «Искусство изобретателя» - занятия со школьниками по развитию творческого воображения и основам ТРИЗ-технологий. По мере работы над исследовательско-конструкторскими задачами неизбежно возникают проблемные ситуации. Изучая основы ТРИЗ, можно научить изобретать каждого, научить творчески мыслить, всюду и везде искать новые нестандартные пути. | Ноябрь 2018 – май 2019 |
| Финальное мероприятие | Подведение итогов воркшопа в формате защиты школьниками проектов. Перед защитой – обучение школьников грамотному представлению их исследовательско-конструкторских разработок. Награждение победителей. Итоговое анкетирование | Май 2019. |
| Обеспечение устойчивости проекта | Использование созданной специальной лаборатории для дней профориентации в вузе | Май 2019. |

8. Бюджет проекта: 329 500 руб.